## Cronograma G1
CRONOGRAMA - SPRINT 3 - 27835_G1_ADS
Actividades | Descripción | Fecha inicio | Fecha fin | Estado | Asignado
Planificación del Sprint 3 | Definir las funcionalidades finales a desarrollar y priorizar tareas pendientes del sistema. | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Finalizado | REISHEL DAYELIN TIPAN AVILA
Implementar visualización del catálogo para clientes | Desarrollar la vista pública del catálogo con filtros básicos para clientes. | 2026-01-09 | 2026-01-12 | Finalizado | DANIEL GUAMÁN
Construir módulo Generar Proforma | Implementar la creación de proformas con cálculo automático de totales y descuentos. | 2026-01-10 | 2026-01-15 | En proceso | DANIEL GUAMÁN
Implementar consulta y actualización de proformas | Desarrollar la funcionalidad para buscar y editar proformas existentes. | 2026-01-13 | 2026-01-17 | En proceso | DANIEL GUAMÁN
Exportación de proformas (PDF / Excel) | Implementar la exportación de proformas para entrega al cliente. | 2026-01-16 | 2026-01-19 | No iniciado | DANIEL GUAMÁN
Consolidación técnica del sistema | Integrar módulos desarrollados y verificar funcionamiento general del sistema. | 2026-01-18 | 2026-01-20 | En proceso | EQUIPO DE DESARROLLO
Actualización de Jira y GitHub | Cerrar tareas, actualizar estados y dejar evidencias del Sprint 3. | 2026-01-21 | 2026-01-22 | En proceso | DANIEL GUAMÁN
Cierre del Sprint 3 | Evaluación final del sprint y preparación para entrega académica del proyecto. | 2026-01-22 | 2026-01-22 | En proceso | EQUIPO DE DESARROLLO