## Backlog
ID | Tema | Como un… | Necesito… | Así podré… | Notas | Prioridad | Estatus
REQ001 | Iniciar sesión | Administrador | Validar credenciales para acceder al sistema | Garantizar que solo usuarios autorizados ingresen y manejen la información | Validar usuario, contraseña, intentos y manejo de errores | Alta | En proceso
REQ002 | Modificar contraseña | Administrador | Cambiar mi contraseña actual validando políticas de seguridad | Mantener segura mi cuenta y actualizar credenciales cuando sea necesario | Validar contraseña actual, nuevas políticas, confirmación y cifrado | Alta | En proceso
REQ003 | Añadir producto | Administrador | Registrar nombre, precio, categoría, material, color e imagen | Mantener un catálogo actualizado para mostrar a los clientes | Validar formato de precio e imagen; campos obligatorios | Alta | En proceso
REQ004 | Consultar producto | Administrador | Consultar productos por nombre, categoría, material, color o precio | Localizar rápidamente productos para gestionarlos o mostrarlos | Permitir búsqueda parcial y paginación | Alta | En proceso
REQ005 | Modificar producto | Administrador | Actualizar los datos de un producto existente | Mantener información correcta y vigente en el catálogo | Registrar fecha de última modificación | Alta | No iniciado
REQ006 | Eliminar producto | Administrador | Eliminar un producto del catálogo | Evitar mostrar productos obsoletos o fuera de venta | Confirmación clara antes de borrar | Media | No iniciado
REQ007 | Restaurar producto | Administrador | Recuperar un producto eliminado lógicamente | Reintegrarlo al catálogo y uso en proformas | Validar duplicidad antes de restaurar | Media | No iniciado
REQ008 | Gestionar ofertas | Administrador | Registrar, modificar y eliminar ofertas de productos | Aplicar descuentos oficiales sin errores | Validar fechas de inicio y fin | Alta | No iniciado
REQ009 | Visualizar catálogo de productos | Cliente | Ver catálogo con filtros básicos | Consultar productos disponibles sin depender del administrador | Optimizado para móviles | Alta | No iniciado
REQ010 | Generar proforma | Administrador | Crear proforma con datos de cliente, productos y descuentos | Emitir documentos claros con subtotal, impuestos y total | Definir numeración estándar | Alta | No iniciado
REQ011 | Actualizar proforma | Administrador | Editar una proforma existente | Corregir información sin crear una nueva | Registrar historial mínimo de cambios | Media | No iniciado
REQ012 | Consultar proforma | Administrador | Consultar proformas por número, cliente o fecha | Encontrar proformas fácilmente | Permitir ordenar por fecha y total | Alta | No iniciado
REQ013 | Eliminar proforma | Administrador | Eliminar o anular una proforma | Evitar usar proformas incorrectas en reportes | Usar eliminación lógica (estado “Anulada”) | Media | No iniciado
REQ014 | Exportar proforma a PDF/Excel | Administrador | Exportar proforma a PDF y Excel | Compartir con clientes o archivar | Probar exportación en distintos navegadores | Alta | No iniciado
REQ015 | Restaurar proforma | Administrador | Restaurar una proforma que fue eliminada lógicamente | Recuperar información importante y volver a utilizarla o modificarla | Solo restaurables si tienen menos de 1 año de eliminación; registrar usuario y fecha | Media | No iniciado
REQ016 | Compartir catálogo | Administrador / Cliente | Compartir catálogo por redes y QR | Difundir productos y atraer clientes | Verificar lectura del QR en distintos dispositivos | Media | No iniciado
REQ017 | Reporte de proformas | Administrador | Generar reportes mensuales, anuales o por cliente | Analizar ventas y tomar decisiones comerciales | Permitir exportar a PDF/Excel | Media | No iniciado

## sprint1
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Horas
REQ001 | Iniciar sesión | Administrador | Validar credenciales para acceder al sistema | Garantizar que solo usuarios autorizados ingresen y manejen la información |  | Validar usuario, contraseña, intentos y manejo de errores | Alta | Terminado | 8
REQ001-1 | Crear la tabla usuarios en MySQL con roles, intentos, expiración, estado |  |  |  | Jairo Bonilla |  | Alta | Terminado | 2
REQ001-2 | Crear servicio backend /auth/login validando credenciales con hash |  |  |  | Jairo Bonilla |  | Alta | Terminado | 2
REQ001-3 | Construir pantalla React (formulario del login, captura y consumo API) |  |  |  | Jairo Bonilla |  | Alta | Terminado | 2
REQ001-4 | Implementar bloqueo de usuario por intentos fallidos y mensajes controlados |  |  |  | Jairo Bonilla |  | Alta | Terminado | 2
REQ002 | Modificar contraseña | Administrador | Cambiar mi contraseña actual validando políticas de seguridad | Mantener segura mi cuenta y actualizar credenciales cuando sea necesario |  | Validar contraseña actual, nuevas políticas, confirmación y cifrado | Alta | Terminado | 8
REQ002-1 | Agregar tabla y campos extras: última actualización, fecha, intentos |  |  |  | Jairo Bonilla |  | Alta | Terminado | 2
REQ002-2 | Crear API /auth/update-password validando contraseña actual |  |  |  | Jairo Bonilla |  | Alta | Terminado | 2
REQ002-3 | Implementar cifrado y validación de reglas (longitud, combinación) |  |  |  | Jairo Bonilla |  | Alta | Terminado | 2
REQ002-4 | Construir pantalla React para cambio con reglas visuales (contraseña fuerte, coincidencia) |  |  |  | Jairo Bonilla |  | Alta | Terminado | 2
REQ003 | Añadir producto | Administrador | Registrar nombre, precio, categoría, material, color e imagen | Mantener un catálogo actualizado para mostrar a los clientes |  | Validar formato de precio e imagen; campos obligatorios | Alta | Terminado | 12
REQ003-1 | Crear tabla productos en MySQL (precio, color, categoría, img, fechas) |  |  |  | Daniel Guamán |  | Alta | Terminado | 2
REQ003-2 | Implementar API POST /productos para registrar productos |  |  |  | Daniel Guamán |  | Alta | Terminado | 2
REQ003-3 | Construir formulario React (campos obligatorios y UX) |  |  |  | Daniel Guamán |  | Alta | Terminado | 2
REQ003-4 | Subida de imágenes a servidor (o carpeta storage) con validaciones de peso/formato |  |  |  | Daniel Guamán |  | Alta | Terminado | 2
REQ003-5 | Guardar URL de imagen en BD y asociarla al producto |  |  |  | Daniel Guamán |  | Alta | Terminado | 2
REQ003-6 | Crear mensajes de éxito/error y reset de campos |  |  |  | Daniel Guamán |  | Alta | Terminado | 1
REQ003-7 | Verificar visualmente que el producto registrado aparece en la lista del catálogo |  |  |  | Daniel Guamán |  | Alta | Terminado | 1
REQ004 | Consultar producto | Administrador | Consultar productos por nombre, categoría, material, color o precio | Localizar rápidamente productos para gestionarlos o mostrarlos |  | Permitir búsqueda parcial y paginación | Alta | Terminado | 8
REQ004-1 | Crear API GET /productos con filtros (nombre, categoría, precio rango) |  |  |  | Kevin Amaguaña |  | Alta | Terminado | 2
REQ004-2 | Implementar paginación en la API para optimizar resultados |  |  |  | Kevin Amaguaña |  | Alta | Terminado | 2
REQ004-3 | Construir pantalla React con tabla filtrada y paginada |  |  |  | Kevin Amaguaña |  | Alta | Terminado | 2
REQ004-4 | Validar parámetros de consulta desde frontend |  |  |  | Kevin Amaguaña |  | Alta | Terminado | 1
REQ004-5 | Probar la consulta con filtros (nombre vacío, precios fuera de rango, categoría inexistente) |  |  |  | Kevin Amaguaña |  | Alta | Terminado | 1

## sprint2
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Horas
REQ005 | Modificar producto | Administrador | Actualizar los datos de un producto existente | Mantener información correcta y vigente en el catálogo |  | Registrar fecha de última modificación | Alta | Planificado | 5
REQ005-1 | Crear la funcionalidad de búsqueda de producto en el catálogo |  |  |  | Jairo Bonilla |  | Alta | Terminado | 2
REQ005-2 | Implementar la lógica de actualización de producto en MySQL |  |  |  | Jairo Bonilla |  | Alta | Terminado | 2
REQ005-3 | Crear pantalla React para editar productos |  |  |  | Jairo Bonilla |  | Alta | Terminado | 2
REQ005-4 | Validar mensajes de éxito/error al modificar producto |  |  |  | Jairo Bonilla |  | Alta | Terminado | 1
REQ006 | Eliminar producto | Administrador | Eliminar productos obsoletos del catálogo | Evitar mostrar productos no disponibles |  |  | Media | Planificado | 3
REQ006-1 | Crear API DELETE /productos para eliminar producto |  |  |  | Jairo Bonilla |  | Alta | Terminado | 1
REQ006-2 | Agregar confirmación en la interfaz antes de eliminar |  |  |  | Jairo Bonilla |  | Alta | Terminado | 1
REQ007 | Restaurar producto | Administrador | Recuperar productos previamente eliminados | Reintegrar productos al catálogo de forma segura |  |  | Media | Planificado | 5
REQ007-1 | Crear API para restaurar productos eliminados |  |  |  | Kevin Amaguaña |  | Alta | Terminado | 2
REQ007-2 | Crear interfaz React para restaurar productos |  |  |  | Kevin Amaguaña |  | Alta | Terminado | 2
REQ008 | Gestionar ofertas | Administrador | Registrar, modificar y eliminar ofertas de productos | Aplicar descuentos controlados de manera automatizada |  |  | Alta | Planificado | 8
REQ008-1 | Crear API para gestionar ofertas |  |  |  | Kevin Amaguaña |  | Alta | Terminado | 3
REQ008-2 | Construir pantalla React para gestionar ofertas |  |  |  | Kevin Amaguaña |  | Alta | Terminado | 3
REQ008-3 | Validar el cálculo del descuento y mostrar el precio actualizado |  |  |  | Kevin Amaguaña |  | Alta | Terminado | 2
[10 empty] | ID | Tema | Como un... | Necesito... | Así podré... | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Horas
[10 empty] | REQ005 | Modificar producto | Administrador | Actualizar los datos de un producto existente | Mantener información correcta y vigente en el catálogo | Jairo Bonilla | Registrar fecha de última modificación | Alta | Planificado | 5
[10 empty] | REQ005-1 | Crear la funcionalidad de búsqueda de producto en el catálogo | Administrador | Buscar un producto para modificar sus datos | Encontrar rápidamente el producto a modificar | Jairo Bonilla | Utilizar búsqueda por nombre o categoría | Alta | Planificado | 2
[10 empty] | REQ005-2 | Implementar la lógica de actualización de producto en MySQL | Administrador | Modificar los datos de productos existentes en la base de datos | Garantizar que los cambios se reflejen correctamente | Jairo Bonilla | Validar los campos editados y guardar cambios | Alta | Planificado | 2
[10 empty] | REQ005-3 | Crear pantalla React para editar productos | Administrador | Permitir al administrador editar productos en la interfaz | Facilitar la edición de datos del producto | Jairo Bonilla | Incluir campos para todos los detalles del producto | Alta | Planificado | 2
[10 empty] | REQ005-4 | Validar mensajes de éxito/error al modificar producto | Administrador | Confirmar que la operación fue exitosa | Proveer retroalimentación visual al usuario sobre la operación | Jairo Bonilla | Mensajes claros de "Producto actualizado" y errores | Alta | Planificado | 1
[10 empty] | REQ006 | Eliminar producto | Administrador | Eliminar productos obsoletos del catálogo | Evitar mostrar productos no disponibles | Jairo Bonilla | Mostrar mensaje de confirmación antes de eliminar | Media | Planificado | 3
[10 empty] | REQ006-1 | Crear API DELETE /productos para eliminar producto | Administrador | Eliminar productos desde el backend | Garantizar que los productos eliminados no aparezcan más | Kevin Amaguaña | Validar la existencia del producto antes de eliminar | Alta | Planificado | 1
[10 empty] | REQ006-2 | Agregar confirmación en la interfaz antes de eliminar | Administrador | Solicitar confirmación antes de eliminar un producto | Prevenir eliminaciones accidentales | Kevin Amaguaña | Usar modal con opciones "Sí" y "No" | Alta | Planificado | 1
[10 empty] | REQ007 | Restaurar producto | Administrador | Recuperar productos previamente eliminados | Reintegrar productos al catálogo de forma segura | Kevin Amaguaña | Validar que no haya duplicados y registrar restauración | Media | Planificado | 5
[10 empty] | REQ007-1 | Crear API para restaurar productos eliminados | Administrador | Restaurar productos eliminados del catálogo | Mantener productos relevantes disponibles para la venta | Kevin Amaguaña | Cambiar el estado de "eliminado" a "activo" | Alta | Planificado | 2
[10 empty] | REQ007-2 | Crear interfaz React para restaurar productos | Administrador | Facilitar la restauración de productos desde la interfaz | Mejorar la usabilidad del proceso de restauración | Kevin Amaguaña | Incluir lista de productos eliminados en la bandeja | Alta | Planificado | 2
[10 empty] | REQ008 | Gestionar ofertas | Administrador | Registrar, modificar y eliminar ofertas de productos | Aplicar descuentos controlados de manera automatizada | Kevin Amaguaña | Validar fechas de inicio y fin de la oferta | Alta | Planificado | 8
[10 empty] | REQ008-1 | Crear API para gestionar ofertas | Administrador | Permitir registrar y eliminar ofertas desde el backend | Automatizar el proceso de descuentos en productos | Kevin Amaguaña | Validar que la oferta esté asociada correctamente al producto | Alta | Planificado | 3
[10 empty] | REQ008-2 | Construir pantalla React para gestionar ofertas | Administrador | Crear interfaz para registrar y modificar ofertas | Mejorar la interacción de usuario al crear ofertas | Kevin Amaguaña | Incluir campos para precio, fecha y porcentaje de descuento | Alta | Planificado | 3
[10 empty] | REQ008-3 | Validar el cálculo del descuento y mostrar el precio actualizado | Administrador | Asegurar que el descuento se calcule correctamente | Evitar errores en los precios mostrados al cliente | Kevin Amaguaña | Verificar que el precio con descuento se muestre correctamente | Alta | Planificado | 2

## sprint3
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Horas
REQ009 | Visualizar catálogo de productos | Cliente | Ver el catálogo con filtros básicos | Consultar productos disponibles sin depender del administrador |  | Registrar fecha de última modificación | Alta | Planificado | 8
REQ009-1 | Crear endpoint GET público de productos |  |  |  | Daniel Guamán |  | Alta | Terminado | 2
REQ009-2 | Implementar filtros básicos en backend |  |  |  | Daniel Guamán |  | Alta | Terminado | 2
REQ009-3 | Construir vista React del catálogo público |  |  |  | Daniel Guamán |  | Alta | Terminado | 2
REQ009-4 | Probar visualización desde perfil cliente |  |  |  | Daniel Guamán |  | Alta | Terminado | 2
REQ010 | Generar proforma | Administrador | Crear proformas con productos y descuentos | Emitir documentos claros |  |  | Alta | Planificado | 10
REQ010-1 | Crear tabla proformas y detalle en MySQL |  |  |  | Daniel Guamán |  | Alta | Terminado | 2
REQ010-2 | Implementar API POST /proformas |  |  |  | Daniel Guamán |  | Alta | Terminado | 3
REQ010-3 | Aplicar ofertas al cálculo de proforma |  |  |  | Daniel Guamán |  | Alta | Terminado | 3
REQ010-4 | Construir pantalla React para proformas |  |  |  | Daniel Guamán |  | Alta | Terminado | 2
REQ011 | Actualizar proforma | Administrador | Editar una proforma existente | Corregir errores sin crear otra |  |  | Media | Planificado | 6
REQ011-1 | Implementar API PUT /proformas/{id} |  |  |  | Daniel Guamán |  | Media | Iniciado | 2
REQ011-2 | Recalcular totales al editar |  |  |  | Daniel Guamán |  | Media | Iniciado | 2
REQ011-3 | Construir pantalla React de edición |  |  |  | Daniel Guamán |  | Media | Iniciado | 2
REQ012 | Consultar proforma | Administrador | Buscar proformas por criterios | Encontrar proformas fácilmente |  |  | Alta | Planificado | 6
REQ0012-1 | Implementar API GET /proformas con filtros |  |  |  | Daniel Guamán |  | Alta | Iniciado | 2
REQ0012-2 | Construir vista React de consulta |  |  |  | Daniel Guamán |  | Alta | Iniciado | 2
REQ0012-3 | Probar consultas por distintos criterios |  |  |  | Daniel Guamán |  | Alta | Iniciado | 2
[10 empty] | ID | Tema | Como un... | Necesito... | Así podré... | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Horas
[10 empty] | REQ005 | Modificar producto | Administrador | Actualizar los datos de un producto existente | Mantener información correcta y vigente en el catálogo | Jairo Bonilla | Registrar fecha de última modificación | Alta | Planificado | 5
[10 empty] | REQ005-1 | Crear la funcionalidad de búsqueda de producto en el catálogo | Administrador | Buscar un producto para modificar sus datos | Encontrar rápidamente el producto a modificar | Jairo Bonilla | Utilizar búsqueda por nombre o categoría | Alta | Planificado | 2
[10 empty] | REQ005-2 | Implementar la lógica de actualización de producto en MySQL | Administrador | Modificar los datos de productos existentes en la base de datos | Garantizar que los cambios se reflejen correctamente | Jairo Bonilla | Validar los campos editados y guardar cambios | Alta | Planificado | 2
[10 empty] | REQ005-3 | Crear pantalla React para editar productos | Administrador | Permitir al administrador editar productos en la interfaz | Facilitar la edición de datos del producto | Jairo Bonilla | Incluir campos para todos los detalles del producto | Alta | Planificado | 2
[10 empty] | REQ005-4 | Validar mensajes de éxito/error al modificar producto | Administrador | Confirmar que la operación fue exitosa | Proveer retroalimentación visual al usuario sobre la operación | Jairo Bonilla | Mensajes claros de "Producto actualizado" y errores | Alta | Planificado | 1
[10 empty] | REQ006 | Eliminar producto | Administrador | Eliminar productos obsoletos del catálogo | Evitar mostrar productos no disponibles | Jairo Bonilla | Mostrar mensaje de confirmación antes de eliminar | Media | Planificado | 3
[10 empty] | REQ006-1 | Crear API DELETE /productos para eliminar producto | Administrador | Eliminar productos desde el backend | Garantizar que los productos eliminados no aparezcan más | Kevin Amaguaña | Validar la existencia del producto antes de eliminar | Alta | Planificado | 1
[10 empty] | REQ006-2 | Agregar confirmación en la interfaz antes de eliminar | Administrador | Solicitar confirmación antes de eliminar un producto | Prevenir eliminaciones accidentales | Kevin Amaguaña | Usar modal con opciones "Sí" y "No" | Alta | Planificado | 1
[10 empty] | REQ007 | Restaurar producto | Administrador | Recuperar productos previamente eliminados | Reintegrar productos al catálogo de forma segura | Kevin Amaguaña | Validar que no haya duplicados y registrar restauración | Media | Planificado | 5
[10 empty] | REQ007-1 | Crear API para restaurar productos eliminados | Administrador | Restaurar productos eliminados del catálogo | Mantener productos relevantes disponibles para la venta | Kevin Amaguaña | Cambiar el estado de "eliminado" a "activo" | Alta | Planificado | 2
[10 empty] | REQ007-2 | Crear interfaz React para restaurar productos | Administrador | Facilitar la restauración de productos desde la interfaz | Mejorar la usabilidad del proceso de restauración | Kevin Amaguaña | Incluir lista de productos eliminados en la bandeja | Alta | Planificado | 2
[10 empty] | REQ008 | Gestionar ofertas | Administrador | Registrar, modificar y eliminar ofertas de productos | Aplicar descuentos controlados de manera automatizada | Kevin Amaguaña | Validar fechas de inicio y fin de la oferta | Alta | Planificado | 8
[10 empty] | REQ008-1 | Crear API para gestionar ofertas | Administrador | Permitir registrar y eliminar ofertas desde el backend | Automatizar el proceso de descuentos en productos | Kevin Amaguaña | Validar que la oferta esté asociada correctamente al producto | Alta | Planificado | 3
[10 empty] | REQ008-2 | Construir pantalla React para gestionar ofertas | Administrador | Crear interfaz para registrar y modificar ofertas | Mejorar la interacción de usuario al crear ofertas | Kevin Amaguaña | Incluir campos para precio, fecha y porcentaje de descuento | Alta | Planificado | 3
[10 empty] | REQ008-3 | Validar el cálculo del descuento y mostrar el precio actualizado | Administrador | Asegurar que el descuento se calcule correctamente | Evitar errores en los precios mostrados al cliente | Kevin Amaguaña | Verificar que el precio con descuento se muestre correctamente | Alta | Planificado | 2

## burdonchart
ID | Estimado | Día 18 | Día 17 | Día 16 | Día 15 | Día 14 | Día 13 | Día 12 | Día 11 | Día 10 | Día 9 | Día 8 | Día 7 | Día 6 | Día 5 | Día 4 | Día 3 | Día 2 | Día 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001-3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ001-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ002-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ003-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ004-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ006-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ006-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ007-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ007-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ008-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ008-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ008-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ009-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ009-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ009-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ009-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ0010-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2
REQ0010-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ0010-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
REQ0010-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ0011-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ0011-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ0011-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ0012-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ0012-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ0012-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
Horas Estimadas | 87 | 84 | 78 | 72 | 65 | 55 | 50 | 46 | 40 | 37 | 33 | 30 | 29 | 25 | 20 | 15 | 10 | 2 | -1
Horas Estimadas Restantes | 87 | 82.1667 | 77.3333 | 72.5 | 67.6667 | 62.8333 | 58 | 53.1667 | 48.3333 | 43.5 | 38.6667 | 33.8333 | 33.8333 | 29 | 24.1667 | 19.3333 | 14.5 | 9.6667 | 4.8333
A partir del Burndown Chart acumulado de los tres sprints, se evidencia una reducción progresiva y sostenida del trabajo pendiente a lo largo de los 18 días de desarrollo, lo que refleja una planificación adecuada y un seguimiento constante del esfuerzo del equipo. La diferencia entre la línea ideal y la línea real muestra variaciones normales propias del proceso de desarrollo, especialmente en los sprints intermedios, donde el avance fue más acelerado de lo previsto, permitiendo recuperar retrasos iniciales. Finalmente, el proyecto logra cerrar el total de horas estimadas dentro del período planificado, demostrando una correcta aplicación de los principios de Scrum, una buena capacidad de estimación y un control efectivo del avance del proyecto a lo largo de los tres sprints.