## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El administrador no tiene un lugar central para registrar productos. | Registrar nombre, precio, categoría, material, color e imagen del producto. | Para mantener un catálogo de productos actualizado y listo para mostrar a los clientes. | Administrador | Desde el menú Catálogo, seleccionar “Añadir producto”, ingresar todos los campos obligatorios y guardar. | Jairo Bonilla | 6 | 2025-11-18 | Alta | No iniciado | Si faltan campos obligatorios se muestran en rojo con mensaje de error; si todo es correcto, el producto aparece en la lista de catálogo. | Validar formato de precio y peso de la imagen. | Registrar producto en catálogo
REQ002 | El administrador no puede encontrar fácilmente un producto específico. | Permitir consultar productos por nombre, categoría, material, color o rango de precio. | Para localizar rápidamente productos y poder gestionarlos o mostrarlos a los clientes. | Administrador | Abrir pantalla de “Consultar productos”, ingresar filtros de búsqueda y mostrar resultados en tabla. | Jairo Bonilla | 5 | 2025-11-18 | Alta | No iniciado | Al ingresar un criterio de búsqueda se muestran sólo los productos que cumplen el filtro en una tabla paginada. | Considerar búsqueda por texto parcial en el nombre. | Consultar productos del catálogo
REQ003 | Los datos de productos quedan desactualizados y no se pueden corregir fácilmente. | Modificar la información de un producto existente. | Para mantener datos correctos de precio, stock y características. | Administrador | Buscar el producto, seleccionar “Editar”, actualizar los datos necesarios y guardar cambios. | Jairo Bonilla | 5 | 2025-11-18 | Alta | No iniciado | Al modificar un campo y guardar, el producto se actualiza y la nueva información se ve en la tabla de catálogo. | Registrar fecha de última modificación. | Actualizar datos de producto
REQ004 | Existen productos obsoletos que siguen apareciendo en el catálogo. | Eliminar un producto del catálogo. | Para evitar mostrar productos que ya no se venden. | Administrador | Buscar el producto, seleccionar “Eliminar”, confirmar la acción en un cuadro de diálogo. | Jairo Bonilla | 3 | 2025-11-18 | Media | No iniciado | Al confirmar la eliminación, el producto deja de mostrarse en las búsquedas y listas del catálogo. | Agregar mensaje de confirmación clara antes de borrar. | Eliminar producto del catálogo
REQ005 | Las ofertas no están controladas y se aplican de forma manual. | Registrar, modificar y eliminar ofertas asociadas a productos. | Para aplicar descuentos controlados y evitar errores de cálculo. | Administrador | Ingresar a “Gestionar ofertas”, seleccionar productos, definir porcentaje o monto de descuento y vigencia. | Kevin Amaguaña | 6 | 2025-11-18 | Alta | No iniciado | Al crear una oferta, el producto muestra el precio con descuento; al expirar la fecha de vigencia, vuelve al precio normal. | Validar fechas de inicio y fin de la oferta. | Gestionar ofertas de productos
REQ006 | Las proformas se hacen de forma manual y se cometen errores de cálculo. | Generar una proforma con datos de cliente, productos y ofertas. | Para emitir proformas claras con cálculo automático de subtotal, impuestos y total. | Administrador | Desde “Generar proforma”, ingresar datos del cliente, agregar productos, aplicar ofertas y guardar la proforma. | Kevin Amaguaña | 8 | 2025-11-18 | Alta | No iniciado | Al crear la proforma, el sistema calcula subtotal, impuestos y total; se guarda con un número único y se puede visualizar. | Definir formato estándar de numeración de proforma. | Generar proforma de venta
REQ007 | No se pueden corregir proformas con errores de datos. | Permitir actualizar datos de una proforma existente. | Para corregir información de cliente, productos o cantidades sin crear una nueva proforma. | Administrador | Buscar la proforma, abrirla en modo edición, modificar datos permitidos y guardar cambios. | Kevin Amaguaña | 5 | 2025-11-18 | Media | No iniciado | Al guardar los cambios, la proforma se actualiza y los totales se recalculan automáticamente. | Registrar historial mínimo de cambios. | Actualizar proforma existente
REQ008 | Es difícil localizar una proforma específica cuando el cliente la solicita. | Consultar proformas por número, cliente o rango de fechas. | Para encontrar rápidamente proformas emitidas en el sistema. | Administrador | Abrir “Consultar proformas”, ingresar criterios de búsqueda y visualizar resultados en una tabla. | Daniel Guamán | 4 | 2025-11-18 | Alta | No iniciado | Al aplicar un filtro, sólo se muestran las proformas que cumplen los criterios; se puede abrir el detalle de cada una. | Incluir orden por fecha y total. | Consultar proformas registradas
REQ009 | Proformas obsoletas o anuladas siguen apareciendo como válidas. | Eliminar una proforma que ya no debe ser usada. | Para evitar usar proformas erróneas o anuladas en procesos posteriores. | Administrador | Buscar la proforma, seleccionar “Eliminar” y confirmar la acción. | Daniel Guamán | 3 | 2025-11-18 | Media | No iniciado | Tras la confirmación, la proforma deja de mostrarse en las consultas y no puede ser usada en reportes. | Definir si se elimina lógicamente (estado “Anulada”). | Eliminar proforma
REQ010 | No se pueden enviar proformas de forma profesional al cliente. | Exportar una proforma a PDF y Excel. | Para compartir la proforma con el cliente o archivarla en otros sistemas. | Administrador | Desde el detalle de la proforma, seleccionar “Exportar”, elegir formato (PDF o Excel) y descargar el archivo. | Daniel Guamán | 6 | 2025-11-18 | Alta | No iniciado | Al exportar, se genera un archivo con todos los datos de la proforma y el formato definido (logo, datos de empresa, totales). | Probar descarga en distintos navegadores. | Exportar proforma a PDF/Excel
REQ011 | No hay una visión global de las ventas por proforma. | Generar reportes de proformas por mes, año o cliente. | Para analizar el comportamiento de ventas y tomar decisiones comerciales. | Administrador | Ingresar a “Reportes”, seleccionar tipo de reporte (mensual, anual, por cliente) y mostrar datos en tabla y gráfico. | Reishel Tipán | 8 | 2025-11-18 | Media | No iniciado | Al seleccionar un rango de fechas, se muestra el total de proformas, sumatoria de montos y gráfico correspondiente. | Exportar reporte a PDF y/o Excel. | Reporte de proformas
REQ012 | El cliente no puede ver fácilmente el catálogo de productos. | Visualizar catálogo de productos con filtros básicos. | Para que el cliente conozca los productos disponibles sin depender del administrador. | Cliente | Entrar al módulo público, ver la lista de productos y filtrar por categoría, material o rango de precio. | Reishel Tipán | 5 | 2025-11-18 | Alta | No iniciado | Al aplicar filtros, la lista muestra sólo los productos que los cumplen; se puede abrir el detalle de cada producto. | Optimizar para uso en dispositivos móviles. | Visualizar catálogo de productos
REQ013 | Es complicado compartir el catálogo por redes sociales o en tienda física. | Compartir el catálogo mediante redes sociales y código QR. | Para facilitar la difusión del catálogo y atraer más clientes. | Cliente / Administrador | Desde la vista de catálogo, seleccionar opción de “Compartir” para generar enlace y QR; publicar en redes o mostrar al cliente. | Reishel Tipán | 4 | 2025-11-18 | Media | No iniciado | Al pulsar “Compartir”, se genera un enlace funcional y un código QR que abre el catálogo en el navegador del dispositivo. | Verificar lectura del QR desde distintos teléfonos. | Compartir catálogo de MUEBLERIX
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ005 |  | Administrador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Kevin Amaguaña
| QUE | Registrar, modificar y eliminar ofertas asociadas a productos. |  | PARA QUE | Para aplicar descuentos controlados y evitar errores de cálculo. |  | COMO | Ingresar a “Gestionar ofertas”, seleccionar productos, definir porcentaje o monto de descuento y vigencia.
| NOMBRE HISTORIA |  | Gestionar ofertas de productos
| PRUEBA |  | Al crear una oferta, el producto muestra el precio con descuento; al expirar la fecha de vigencia, vuelve al precio normal. |  |  | COMENTARIOS | Validar fechas de inicio y fin de la oferta.

## Historia de Usuario REQ010
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Jairo Bonilla
| QUE | Registrar nombre, precio, categoría, material, color e imagen del producto. |  | PARA QUE | Para mantener un catálogo de productos actualizado y listo para mostrar a los clientes. |  | COMO | Desde el menú Catálogo, seleccionar “Añadir producto”, ingresar todos los campos obligatorios y guardar.
| NOMBRE HISTORIA |  | Registrar producto en catálogo
| PRUEBA |  | Si faltan campos obligatorios se muestran en rojo con mensaje de error; si todo es correcto, el producto aparece en la lista de catálogo. |  |  | COMENTARIOS | Validar formato de precio y peso de la imagen.