## Backlog
ID | Tema | Como un… | Necesito… | Así podré… | Notas | Prioridad | Estatus
REQ001 | Iniciar sesión | Administrador / Empleado | Validar credenciales para acceder al sistema | Garantizar que solo usuarios autorizados ingresen y manejen la información | Validar usuario, contraseña, intentos y manejo de errores | Alta | En proceso
REQ002 | Modificar contraseña | Administrador / Empleado | Cambiar mi contraseña actual validando políticas de seguridad | Mantener segura mi cuenta y actualizar credenciales cuando sea necesario | Validar contraseña actual, nuevas políticas, confirmación y cifrado | Alta | En proceso
REQ003 | Añadir producto | Administrador | Registrar nombre, precio, categoría, material, color e imagen | Mantener un catálogo actualizado para mostrar a los clientes | Validar formato de precio e imagen; campos obligatorios | Alta | En proceso
REQ004 | Consultar producto | Administrador | Consultar productos por nombre, categoría, material, color o precio | Localizar rápidamente productos para gestionarlos o mostrarlos | Permitir búsqueda parcial y paginación | Alta | En proceso
REQ005 | Modificar producto | Administrador | Actualizar los datos de un producto existente | Mantener información correcta y vigente en el catálogo | Registrar fecha de última modificación | Alta | No iniciado
REQ006 | Eliminar producto | Administrador | Eliminar un producto del catálogo | Evitar mostrar productos obsoletos o fuera de venta | Confirmación clara antes de borrar | Media | No iniciado
REQ007 | Restaurar producto | Administrador | Recuperar un producto eliminado lógicamente | Reintegrarlo al catálogo y uso en proformas | Validar duplicidad antes de restaurar | Media | No iniciado
REQ008 | Gestionar ofertas | Administrador | Registrar, modificar y eliminar ofertas de productos | Aplicar descuentos oficiales sin errores | Validar fechas de inicio y fin | Alta | No iniciado
REQ009 | Visualizar catálogo de productos | Cliente | Ver catálogo con filtros básicos | Consultar productos disponibles sin depender del administrador | Optimizado para móviles | Alta | No iniciado
REQ010 | Generar proforma | Administrador | Crear proforma con datos de cliente, productos y descuentos | Emitir documentos claros con subtotal, impuestos y total | Definir numeración estándar | Alta | No iniciado
REQ011 | Actualizar proforma | Administrador | Editar una proforma existente | Corregir información sin crear una nueva | Registrar historial mínimo de cambios | Media | No iniciado
REQ012 | Consultar proforma | Administrador | Consultar proformas por número, cliente o fecha | Encontrar proformas fácilmente | Permitir ordenar por fecha y total | Alta | No iniciado
REQ013 | Eliminar proforma | Administrador | Eliminar o anular una proforma | Evitar usar proformas incorrectas en reportes | Usar eliminación lógica (estado “Anulada”) | Media | No iniciado
REQ014 | Exportar proforma a PDF/Excel | Administrador | Exportar proforma a PDF y Excel | Compartir con clientes o archivar | Probar exportación en distintos navegadores | Alta | No iniciado
REQ015 | Restaurar proforma | Administrador | Restaurar una proforma que fue eliminada lógicamente | Recuperar información importante y volver a utilizarla o modificarla | Solo restaurables si tienen menos de 1 año de eliminación; registrar usuario y fecha | Media | No iniciado
REQ016 | Compartir catálogo | Administrador / Cliente | Compartir catálogo por redes y QR | Difundir productos y atraer clientes | Verificar lectura del QR en distintos dispositivos | Media | No iniciado
REQ017 | Reporte de proformas | Administrador | Generar reportes mensuales, anuales o por cliente | Analizar ventas y tomar decisiones comerciales | Permitir exportar a PDF/Excel | Media | No iniciado

## sprint1
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Horas
REQ001 | Iniciar sesión | Administrador | Validar credenciales para acceder al sistema | Garantizar que solo usuarios autorizados ingresen y manejen la información |  | Validar usuario, contraseña, intentos y manejo de errores | Alta | Planificado | 8
REQ001-1 | Crear la tabla usuarios en MySQL con roles, intentos, expiración, estado |  |  |  | Jairo Bonilla |  | Alta | En proceso | 2
REQ001-2 | Crear servicio backend /auth/login validando credenciales con hash |  |  |  | Jairo Bonilla |  | Alta | En proceso | 2
REQ001-3 | Construir pantalla React (formulario del login, captura y consumo API) |  |  |  | Jairo Bonilla |  | Alta | En proceso | 2
REQ001-4 | Implementar bloqueo de usuario por intentos fallidos y mensajes controlados |  |  |  | Jairo Bonilla |  | Alta | En proceso | 2
REQ002 | Modificar contraseña | Administrador | Cambiar mi contraseña actual validando políticas de seguridad | Mantener segura mi cuenta y actualizar credenciales cuando sea necesario |  | Validar contraseña actual, nuevas políticas, confirmación y cifrado | Alta | Planificado | 8
REQ002-1 | Agregar tabla y campos extras: última actualización, fecha, intentos |  |  |  | Jairo Bonilla |  | Alta | En proceso | 2
REQ002-2 | Crear API /auth/update-password validando contraseña actual |  |  |  | Jairo Bonilla |  | Alta | En proceso | 2
REQ002-3 | Implementar cifrado y validación de reglas (longitud, combinación) |  |  |  | Jairo Bonilla |  | Alta | En proceso | 2
REQ002-4 | Construir pantalla React para cambio con reglas visuales (contraseña fuerte, coincidencia) |  |  |  | Jairo Bonilla |  | Alta | En proceso | 2
REQ003 | Añadir producto | Administrador | Registrar nombre, precio, categoría, material, color e imagen | Mantener un catálogo actualizado para mostrar a los clientes |  | Validar formato de precio e imagen; campos obligatorios | Alta | Planificado | 12
REQ003-1 | Crear tabla productos en MySQL (precio, color, categoría, img, fechas) |  |  |  | Daniel Guamán |  | Alta | No iniciado | 2
REQ003-2 | Implementar API POST /productos para registrar productos |  |  |  | Daniel Guamán |  | Alta | No iniciado | 2
REQ003-3 | Construir formulario React (campos obligatorios y UX) |  |  |  | Daniel Guamán |  | Alta | No iniciado | 2
REQ003-4 | Subida de imágenes a servidor (o carpeta storage) con validaciones de peso/formato |  |  |  | Daniel Guamán |  | Alta | No iniciado | 2
REQ003-5 | Guardar URL de imagen en BD y asociarla al producto |  |  |  | Daniel Guamán |  | Alta | No iniciado | 2
REQ003-6 | Crear mensajes de éxito/error y reset de campos |  |  |  | Daniel Guamán |  | Alta | No iniciado | 1
REQ003-7 | Verificar visualmente que el producto registrado aparece en la lista del catálogo |  |  |  | Daniel Guamán |  | Alta | No iniciado | 1
REQ004 | Consultar producto | Administrador | Consultar productos por nombre, categoría, material, color o precio | Localizar rápidamente productos para gestionarlos o mostrarlos |  | Permitir búsqueda parcial y paginación | Alta | Planificado | 8
REQ004-1 | Crear API GET /productos con filtros (nombre, categoría, precio rango) |  |  |  | Kevin Amaguaña |  | Alta | No iniciado | 2
REQ004-2 | Implementar paginación en la API para optimizar resultados |  |  |  | Kevin Amaguaña |  | Alta | No iniciado | 2
REQ004-3 | Construir pantalla React con tabla filtrada y paginada |  |  |  | Kevin Amaguaña |  | Alta | No iniciado | 2
REQ004-4 | Validar parámetros de consulta desde frontend |  |  |  | Kevin Amaguaña |  | Alta | No iniciado | 1
REQ004-5 | Probar la consulta con filtros (nombre vacío, precios fuera de rango, categoría inexistente) |  |  |  | Kevin Amaguaña |  | Alta | No iniciado | 1

## burdonchart
ID | Estimado | Día 6 | Día 5 | Día 4 | Día 3 | Día 2 | Día 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001-3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ001-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3
REQ002-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ003-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ003-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ003-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3
REQ003-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ003-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ003-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ004-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ004-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3
REQ004-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ004-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Horas Estimadas | 36 | 33 | 27 | 21 | 14 | 4 | -1
Horas Estimadas Restantes | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0
Durante el proceso de desarrollo del producto software, el burndown chart evidencia que el esfuerzo estimado se cumplió de manera progresiva a lo largo del sprint, se presentaron ligeras variaciones entre lo planificado y lo ejecutado, particularmente en la mitad del ciclo, donde algunas tareas requirieron mayor dedicación debido a ajustes funcionales y validaciones específicas. Sin embargo, la redistribución oportuna del trabajo permitió recuperar el ritmo y completar la totalidad de las actividades dentro del tiempo establecido. Como resultado, se confirma una adecuada gestión del esfuerzo, una correcta priorización de tareas y una respuesta efectiva ante los imprevistos propios del desarrollo de software.