## Cronograma G1
CRONOGRAMA - SPRINT 1 - 27835_G1_ADS
Actividades | Descripcion | Fecha inicio | Fecha fin | Estado | Asignado
Planificación del Sprint 2 | Definir alcance, prioridades y actividades técnicas del Sprint 2 a partir del backlog aprobado. | 2025-12-30 | 2025-12-30 | En proceso | REISHEL DAYELIN TIPAN AVILA
Construir módulo Modificar Producto | Implementar la funcionalidad para editar información de productos existentes en el catálogo. | 2025-12-31 | 2026-01-02 | No iniciado | JAIRO SMITH BONILLA HIDALGO
Implementar eliminación lógica de productos | Desarrollar la funcionalidad para eliminar productos del catálogo mediante cambio de estado. | 2026-01-02 | 2026-01-03 | No iniciado | JAIRO SMITH BONILLA HIDALGO
Construir módulo Restaurar Producto | Implementar la recuperación de productos eliminados desde la bandeja de eliminados. | 2026-01-03 | 2026-01-04 | No iniciado | KEVIN FERNANDO AMAGUANA CASA
Construir módulo Gestionar Ofertas | Desarrollar la funcionalidad para registrar, modificar y eliminar ofertas asociadas a productos. | 2026-01-03 | 2026-01-05 | No iniciado | KEVIN FERNANDO AMAGUANA CASA
Validación funcional del Sprint 2 | Verificar que los módulos del Sprint 2 funcionen correctamente según historias de usuario. | 2026-01-05 | 2026-01-05 | No iniciado | DANIEL GUAMÁN
Actualización de documentación (Backlog y Jira) | Actualizar estados, subtareas y evidencias del Sprint 2 en Jira y Excel. | 2026-01-05 | 2026-01-06 | No iniciado | REISHEL DAYELIN TIPAN AVILA
Cierre del Sprint 2 | Revisión final del sprint, verificación de cumplimiento y preparación para la siguiente iteración. | 2026-01-06 | 2026-01-06 | No iniciado | EQUIPO DE DESARROLLO