## Cronograma G1
CRONOGRAMA 27835_G1_ADS
Actividades | Descripcion | Fecha inicio | Fecha fin | Estado | Asignado
Elaboración de Perfil del Proyecto | Definir objetivos, alcance y características generales del proyecto. | 2025-02-05 | 2025-08-12 | finalizado | REISHEL DAYELIN TIPAN AVILA
Construir Registrar producto en catálogo | Desarrollar la funcionalidad para agregar nuevos productos al catálogo. | 2025-02-06 | 2025-09-13 | finalizado | ALEXANDER DANIEL GUAMAN PULUPA
Implementar Consultar productos del catálogo | Crear el módulo que permite visualizar y buscar productos registrados. | 2025-02-07 | 2025-09-14 | finalizado | KEVIN FERNANDO AMAGUANA CASA
Actualizar historias de usuarios a V1.3 | Revisar y ajustar las historias de usuario a la versión 1.3. | 2025-03-08 | 2025-06-15 | finalizado | REISHEL DAYELIN TIPAN AVILA
Construir módulo Iniciar Sesión | Implementar la autenticación de usuarios mediante inicio de sesión. | 2025-02-09 | 2025-09-16 | finalizado | JAIRO SMITH BONILLA HIDALGO
Diseño de la arquitectura para el proyecto | Definir la estructura técnica y componentes principales del sistema. | 2025-03-08 | 2025-06-15 | finalizado | JAIRO SMITH BONILLA HIDALGO
Actualizar Requisitos Funcionales a V2 | Revisar, corregir y ampliar los requisitos funcionales a la versión 2. | 2025-03-08 | 2025-06-15 | finalizado | KEVIN FERNANDO AMAGUANA CASA
Implementar Modificar Contraseña | Desarrollar la función que permite a los usuarios cambiar su contraseña. | 2025-02-12 | 2025-09-19 | finalizado | JAIRO SMITH BONILLA HIDALGO
Propuesta de la maquetación del proyecto | Crear la propuesta visual y estructural de las interfaces del sistema. | 2025-04-13 | 2025-06-20 | finalizado | REISHEL DAYELIN TIPAN AVILA
Casos de uso extendido | Documentar casos de uso detallados con flujos alternos y excepciones. | 2025-07-14 | 2025-08-21 | finalizado | KEVIN FERNANDO AMAGUANA CASA
Realizar Actas de Reunión | Elaborar actas formales de la reunion interna y la reunion con el cliente | 2025-07-14 | 2025-08-21 | finalizado | ALEXANDER DANIEL GUAMAN PULUPA
Diseño de base de datos | Definir el modelo de datos y la estructura de la base necesaria para el sistema. | 2025-07-14 | 2025-08-21 | finalizado | JAIRO SMITH BONILLA HIDALGO